Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 4 may tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında

2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə

Dövlət Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyinin Fəaliyyət Planında (19 sentyabr 2009-cu il tarixli 994 nömrəli əmr) əks

olunan bəndlərin icrası ilə bağlı Xəzər Universitetində görülmüş işlərə dair məlumat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bəndlər və yarım bəndlər** | **İstiqamətlər üzrə tədbirlər** | **İcraçılar (Ali təhsil müəssisələri)** | **İcra müddəti**  **(illər üzrə)** | **İcra vəziyyəti** | **Tədbirin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi (tam icra olunub, qismən icra olunub, icra olunmayıb)** |
| 1. | **Xəzər Universiteti Magistratura, Doktorantura və Elmi İşlər bölməsinin fəaliyyəti barədə hesabatın tərtib edilməsi və müvafiq təkliflərin işlənib hazırlanması** | Xəzər Universiteti (Magistratura, Doktorantura və Elmi İşlər bölməsi) | 2012 | icra olunmuşdur | Tam icra olunumuşdur. |
| 1.2 | Hesabatın müzakirə edilməsi və təkliflərin hazırlanması:  a) plagiarizmə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi  b) müvafiq departamentlərdə elmi işlərin gücləndirilməsi  c) Molekulyar biologiya, elektronika və telekommunikasiya kimi elmtutumlu sahələrdə aparılan tədqiqatların inkişaf etdirilməsi | Xəzər Universiteti (Magistratura, Doktorantura və Elmi İşlər bölməsi) | 2012 | icra olunmuşdur | Elmi tədqiqatın gücləndirilməsi və akademik dürüstlüyün təmin olunması məqsədilə plagiarizm proqramlarına abunə prosesi başa çatmışdır. Molekulyar biologiya, elektronika və telekommunikasiya kimi elmtutumlu sahələrin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı laboratoriyaların qurulması işləri gedir. |
| **2.** | **Dövlətlərarası elmi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, birgə elmi layihə və proqramların həyata keçirilməsi və elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi üçün beynəlxalq fondlardan vəsaitlərin cəlb olunması** | Xəzər Universiteti (Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi, İnkişaf mərkəzi) | 2009-2015 | davam edir | Müxtəlif xarici dövlətlərdə yerləşən universitetlərlə ikitərəfli müqavilələr imzalanmış, eləcə də beynəlxalq layihələr çərçivəsində tələbə mübadilələri həyata keçirilməkdədir. |
| 2.1 | ERASMUS MUNDUS layihəsi çərçivəsində ELECTRA, WEBB və EUROEAST layihələrinin icrası | Xəzər Universiteti (Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi, Magistratura, Doktorantura və Elmi işlər bölməsi və İnkişaf mərkəzi) | 2012 | davam edir | Universitetin magistratura və doktorantura pilləsində təhsil alan tələbələr təcrübə keçmək üçün müxtəlif ölkələrə ezam olunmuşlar. |
| 2.2 | Koç universiteti (Türkiyə), Varşava İqtisadiyyat universiteti (Polşa), Vyana universiteti (Avstriya), Kozminski universiteti (Polşa) ilə ikitərəfli müqavilələr və əməkdaşlıq | Xəzər Universiteti (Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi) | 2012 | davam edir | Müqavilələr imzalanmışdır, əməkdaşlıq və birgə layihə təklifləri davam edir. |
| 2.3 | TEMPUS layihəsi çərçivəsində “**Enerji səmərəliliyi və tədrisin inkişafında təlim şəbəkəsinin qurulması**” layihəsinin icrası | Xəzər Universiteti (Mühəndislik və Tətbiqi Elmlər fakültəsi) | 2012 | icra olunmuşdur | Tam icra olunumuşdur. |
| 2.4 | TEMPUS layihəsi çərçivəsində **““Həyat boyu öyrənmə” institutları olaraq universitetlərin xüsusi rolunun artırılması**” layihəsinin icrası | Xəzər Universiteti (İnkişaf mərkəzi) | 2012 | davam edir | Layihə ilə bağlı görüşlər keçirilməsi davam edir. |
| 2.5 | TEMPUS layihəsi çərçivəsində “**Tələbələrə dəstək və inkişaf xidmətləri**” layihəsinin icrası | Xəzər Universiteti (İnkişaf mərkəzi) | 2012 | icra olunmuşdur | Tam icra olunumuşdur. |
| 2.6 | TEMPUS layihəsi çərçivəsində “**Tədris proqramlarının keyfiyyət təminatı**” layihəsinin icrası | Xəzər Universiteti (Keyfiyyətin təminatı mərkəzi) | 2012 | icra olunmuşdur | Tam icra olunumuşdur. |
| 2.7 | TEMPUS layihəsi çərçivəsində “**Miqrasiya və ali təhsil: bacarıqların və potensialın inkişaf etdirilməsi**” layihəsinin icrasına başlanması | Xəzər Universiteti (İnkişaf mərkəzi) | 2012 | icra olunmuşdur | Tam icra olunumuşdur. |
| 2.8 | TEMPUS layihəsi çərçivəsində “**Avropa birliyi araşdırmaları kurikulumların inkişaf və kadr potensialının gücləndirilməsi**” layihəsinin icrasına başlanması | Xəzər Universiteti (Siyasi elm və beynəlxalq münasibətlər departamenti) | 2012-2015 | davam edir | Layihə ilə bağlı görüşlər keçirilməsi davam edir. |
| 2.9 | TEMPUS layihəsi çərçivəsində “**Əlilliyi olan şəxslərin Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinə inteqrasiyasının təməlinin qoyulması**” layihəsinə start verilməsi və layihə Əsasnaməsinin təsdiq olunması | Xəzər Universiteti (İnkişaf mərkəzi) | 2013-2015 | davam edir | Layihə ilə bağlı görüşlər keçirilməsi davam edir. |
| 2.10 | Mövlana layihəsi çərçivəsində Türkiyənin Qazi , Çukurova, Okan, Erciyes və Kastamonu universitetləri ilə mübadilə protokolları imzalanması və əməkdaşlıq | Xəzər Universiteti (Beynəlxalq əlaqələr bölməsi) | 2013 | davam edir | Müqavilələr imzalanmışdır, əməkdaşlıq və birgə layihə təklifləri davam edir. |
| 2.11 | Doktorantların beynəlxalq təqaüd proqramları çərçivəsində mübadiləsi (Berlin Universiteti (Almaniya), Universitat Politècnica de València UPV(İspaniya), Pais Vasco/ Euskal Herriko universiteti (İspaniya), Minho Universiteti (Portuqaliya) | Xəzər Universiteti (Magistratura, Doktorantura və Elmi İşlər bölməsi, Beynəlxalq əlaqələr bölməsi) | 2012-2015 | davam edir | ERASMUS MUNDUS layihəsi çərçivəsində əməkdaşlıq davam etməkdədir. |
| **3.** | **Xəzər Uiversitetində elmi tədqiqat işlərinin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün elmi müəssisələrin maddi-texniki bazasının müasirləşdirilməsi** | Xəzər Universiteti | 2009-2015 | davam edir | Elmi tədqiqatların gücləndirilməsi ilə bağlı tədqiqat institutlarının avadanlıqla təchizatı davam edir. |
| 3.1 | Laboratoriyaların açılması  a) Bərpa olunan enerji laboratoriyasının açılması  b) Neft və qaz mühəndisliyi laboratoriyasının açılması  c) Analitik kimya laboratoriyasının açılması  d) Tikinti materialları laboratoriyasının açılması  e) Hüceyrə patologiyası tədqiqat mərkəzinin açılması  f) Xəzər Kompüter tədqiqat mərkəzinin açılması | Xəzərə Universiteti (Tətbiqi Elmlər və Mühəndislik fakültəsi) | 2015 | icra olunmuşdur  icra olunmuşdur  icra olunmuşdur  icra olunmuşdur  icra olunmuşdur  icra olunmuşdur  davam edir | Laboratoriyaların yeni avadınlıqla təchiz olunması davam edir. |
| **4.** | **Xəzər Universitetində texnoparkların yaradılmasına dair təkliflərin və müvafiq normativ hüquqi sənədlərin hazırlanması** | Xəzər Universiteti  (Texnopark) | 2012 | davam edir | Təkliflərin və normativ hüquqi sənədlərin hazırlanması istiqamətində işlər davam edir. |
| 4.1 | Texnoparkların yaradılmasına dair təkliflərin hazırlanması | Xəzər Universiteti  (Texnopark) | 2012 | davam edir | 2015-ci ilin may ayında Xəzər Universiteti texnoparkı tərəfindən hazırlanmış biznes plan Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyinə təqdim edilmişdir. |
| 4.2 | Xəzər İnnovasiya Mərkəzinin yaradılması | Xəzər Universiteti  (Texnopark) | 2012 | icra olunmuşdur | Dünya məktəbinin binasının 7-ci mərtəbəsində ayrılan otaqda film və animasiya məktəbi və studiyası yaradılmışdır. Xəzər Universitetinin şəhər kampusunda Dünya bankı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə birgə “Virtual Enterprise” layihəsi çərçivəsində işlər görülmüşdür. |
| 4.3 | Xəzər Universitetində texnoparkların inkişafı ilə bağlı tədbir və konfransların keçirilməsi “ | Xəzər Universiteti  (Texnopark) | 2012-2015 | davam edir | 2014-cü ilin dekabrında Ankaraya səfər zamanı 3 müxtəlif texnoparkda təqribən 20-yə qədər texnika emal edən şirkətlər ilə toplantılar keçirilmişdir. Eximbank, Halkbank və Türkiyə Cümhuriyyəti dövlət müəssisələri ilə birgə seminarlarda iştirak edilmişdir. 2015-ci ilin fevralında adı çəkilən şirkətlər və təşkilatlar Bakıya səfər etmişlər. Xəzər Universitetində Təhsil Nazirliyi, Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyinin dəstəyi ilə birgə konfrans keçirilmişdir. |
| **5.** | **Xəzər Universitetində internet şəbəkələrinin inkişafı və elektron kitabxanaların təşkili** | Xəzər Universiteti  (Kitabxana və İnformasiya mərkəzi) |  | davam edir | Ktabxananın müasir dərslik və kitablarla zənginləşdirilməsi, beynəlxalq jurnallarla əməkdaşlıqlar, treyninqlər keçirilməsi davam edir. |
| 5.1 | Xəzər Universitetində elektron kitabxananın inkişaf etdirilməsinə dair konfrans və tədbirlərin keçirilməsi | Xəzər Universiteti, (Kitabxana İnformasiya Mərkəzi) | 2009-2015 | davam edir | Vaxtaşırı tədbirlər keçirilir. |
| 5.2 | E-kataloqun inkişaf etdirilməsi | Xəzər Universiteti, (Kitabxana İnformasiya Mərkəzi) | 2009-2015 | icra olunmuşdur | Tam icra olunumuşdur. |
| 5.3 | Zaqafqaziya ölkələri universitetləri sırasında ilk dəfə olaraq Xəzər Universitetində D-space elektron arxivinin yaradılması | Xəzər Universiteti (Kitabxana İnformasiya Mərkəzi) | 2009 | icra olunmuşdur | Tam icra olunumuşdur. |
| 5.4 | Azərbaycan Respublikası Kitabxana Konsorsiumunun yaradılmasında yaxından iştirak və əməkdaşlıq | Xəzər Universiteti (Kitabxana İnformasiya Mərkəzi) | 2009-2015 | davam edir | Azərbaycan Respublikası Kitabxana Konsorsiumu ilə əməkdaşlıq davam edir. |
| 5.5 | Science Direct, Cambridge University Press, Oxford University Press, Bio One, AGORA, Ingenta kimi dünya informasiya mərkəzlərinə sərbəst girişin təmin edilməsi | Xəzər Universiteti, (Kitabxana İnformasiya Mərkəzi) | 2012-2015 | davam edir | Tələbələr dünya informasiya mərkəzlərinə sərbəst girişlərdən istifadə edir, bu istiqamətdə görülən işlər davam edir. |